基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系统

项目管理文档

文档版本：V1.0

| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 班 级： | 计科2302 |
| 学 号： | 2300170042 |
| 学生姓名： | 江天豪 |
| 审 核 人： | 林俊 |

2026年6月

目录

第一章  引言	1

1.1  项目标识	1

1.2  系统概述	1

1.3  文档概述	1

1.4  与其他文档的关系	1

第二章  引用文件	2

第三章  项目概述	3

3.1  项目目标	3

3.2  项目范围	3

3.3  假设与约束	4

第四章  项目组织	5

4.1  组织结构	5

4.2  人员分工与职责	5

4.3  组长轮值制度	6

第五章  项目进度安排	7

5.1  工作分解结构（WBS）	7

5.2  里程碑计划	7

5.3  项目进度计划表	8

第六章  项目成本估算	10

6.1  人力投入估算	10

6.2  软件与工具成本	10

6.3  AI服务调用成本	10

6.4  成本汇总	11

第七章  项目风险管理	12

7.1  风险识别与评估	12

7.2  风险应对策略	13

第八章  项目质量管理	14

8.1  质量标准与保证活动	14

8.2  验收标准	14

第九章  项目沟通管理	16

第十章  配置管理	17

第十一章  项目度量	18

附录	19

附录A  开发环境配置清单	19

附录B  AI模型配置说明	19

附录C  术语与缩写	19

摘  要

本项目管理文档围绕"基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系统"项目，依据 GB/T 8567-2006 软件项目管理计划的要求，系统记录了项目从启动至交付的全过程管理活动。文档详细阐述了项目团队采用轮值组长制的5人组织架构、以WBS和甘特图呈现的分阶段进度安排、对12项潜在风险的识别评估与分层应对策略。成本估算表明本项目为学生实训项目，总现金支出仅约53元（全部为AI API调用费用）。截至2026年6月21日，项目核心功能全部完成。交付物包括5份正式技术文档、完整可运行的Web系统（前后端分离，48个API端点，9张数据库表）及Docker容器化部署方案。

关键词：项目管理；GB/T 8567；多模态大模型；电商文案生成；软件工程实训

第一章  引言

1.1  项目标识

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 项目全称 | 基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系统 |
| 项目简称 | 智能文案工作台（Mall Content Platform） |
| 项目编号 | SE-TRAINING-2026-03 |
| 项目组长 | 轮流担任（黄嘉瑞→周旺→罗艺→江天豪→林俊） |
| 所属课程 | 系统开发综合训练 |
| 指导教师 | 课程教师 |
| 开发周期 | 2026年5月—2026年6月（第11周—第18周，共8周） |

1.2  系统概述

本项目是一个面向电商运营的Web端智能文案工作台，采用前后端分离架构（Spring Boot 3.2.5 + Vue 3 + TypeScript + MySQL 8.0），集成阿里云通义千问多模态大模型（Qwen3-VL-Plus）实现商品图片的端到端视觉理解与内容生成。核心能力包括：多模态商品描述生成（图片+关键词→标题/卖点/详情）、多平台营销文案生成（小红书/淘宝/抖音三种风格）、AI商品详情图生成（Wan 2.7）、文案库管理及多格式导出（TXT/MD/PDF/Excel/ZIP）。

1.3  文档概述

本文档参考GB/T 8567-2006软件项目管理计划编制，贯穿软件开发全过程，涵盖项目组织、进度安排、成本估算、风险管理、质量管理、沟通与配置管理及项目度量七大部分。预期读者包括项目开发团队成员、指导教师和项目评审人员。

1.4  与其他文档的关系

| 文档名称 | 负责人 | 关系说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析文档 | 周旺 | WBS和进度安排基于该文档定义的功能范围 |
| 系统总体设计文档 | 林俊 | 技术风险分析参考该文档中的架构决策 |
| 数据库设计文档 | 罗艺 | 资源配置包含数据库服务器的成本估算 |
| 详细设计文档 | 黄嘉瑞 | 工作量估算参考该文档中的模块复杂度 |

第二章  引用文件

| 序号 | 文件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 |
| 2 | GB/T 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 |
| 3 | 《系统开发综合训练》课程要求 | 课程实训要求与评分依据 |
| 4 | 需求与功能规格说明书 | 本项目的需求分析文档 |
| 5 | 系统总体设计文档 | 本项目的总体设计文档 |
| 6 | 数据库设计文档 | 本项目的数据库设计文档 |
| 7 | 详细设计文档 | 本项目的详细设计文档 |

第三章  项目概述

3.1  项目目标

本项目的总体目标是设计并实现一个基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系统：

1. 功能性目标：实现商品信息的完整管理；利用Qwen3-VL-Plus对商品图片进行视觉理解并生成标题、卖点和详情描述；一键生成小红书/淘宝/抖音三种平台文案；提供AI内容的编辑、保存、收藏与多格式导出；构建完整的用户认证与权限管理体系。

2. 质量目标：首屏加载不超过2秒，AI生成响应不超过15秒，支持至少50用户并发。

3. 工程化目标：前后端分离、Docker一键部署、AI模块独立封装、管理后台完整。

4. 学习目标：综合运用软件工程、数据库原理等专业知识，掌握前后端分离开发流程，了解多模态大模型API集成与应用。

3.2  项目范围

3.2.1  必做核心模块

| 编号 | 模块名称 | 范围说明 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 用户权限模块 | 注册/登录/退出、JWT认证、角色区分（USER/ADMIN）、接口权限校验、密码修改、头像上传、账号注销 |
| M2 | 商品信息管理 | 商品CRUD，字段含名称/价格/分类/库存/主图/详情/状态，支持批量删除与批量上下架 |
| M3 | 商品图片管理 | 多图上传（拖拽+选择，单次≤10张，≤5MB，JPG/PNG/WebP），拖拽排序，首张自动主图 |
| M4 | 商品列表与搜索 | 前台卡片展示与后台表格管理，分类筛选、价格筛选、关键词搜索与分页 |
| M5 | 多模态商品描述生成 | 图片+关键词→Qwen3-VL-Plus→标题(≤15字)+卖点(3-5条)+详情(150-300字)，可编辑回填，含异常处理 |
| M6 | 多平台营销文案生成 | 小红书/淘宝/抖音三种风格，每种2-3版备选，支持换一换二次生成和收藏 |
| M7 | 文案编辑与导出 | 在线编辑、自动保存草稿，单条导出(TXT/MD/PDF)，批量导出(Excel/ZIP) |
| M8 | 系统管理 | 管理仪表盘、用户管理(审核/禁用/启用)、配额管理、模块权限管理、系统公告 |

3.2.2  已实现的扩展功能

| 编号 | 模块名称 | 范围说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 一键组合流水线 | 描述→文案→图片顺序执行，前一步输出作为后一步输入，某步失败不影响后续 |
| E2 | 文案库独立管理 | 收藏/分类/检索/复用历史优质文案，卡片式展示 |
| E3 | AI商品详情图生成 | Wan 2.7文生图，支持多种宽高比，自动存入商品图片库 |
| E4 | AI出图指南 | 六大风格模板、字段填写技巧、比例使用说明 |
| E5 | Docker容器化部署 | Docker Compose一键编排，Nginx反向代理 |

3.2.3  不包含的功能

移动端原生App、在线支付功能、真实订单发货与物流跟踪、第三方平台API直接发布。

3.3  假设与约束

3.3.1  假设

1. 团队成员拥有稳定的网络环境，能正常访问AI API服务；

2. DashScope API在开发期间保持稳定可用；

3. 团队成员具备基本的Java/Spring Boot和Vue/TypeScript开发能力；

4. 实训周期内（约8周）能保证充足投入时间。

3.3.2  约束

1. 时间约束：必须在2026年5月至6月实训学期内（第11-18周）完成设计、开发、测试、文档编写和答辩演示；

2. 人员约束：团队共5人，每人均需承担足够工作量；

3. 技术约束：前后端分离架构，关系型数据库，集成多模态大模型；

4. 成本约束：AI API调用费用控制在合理范围，测试阶段优先使用免费配额；

5. 文档约束：提交5份正式文档（需求分析、总体设计、数据库设计、详细设计、项目管理）；

6. 合规约束：JWT认证、BCrypt加密、文件上传校验、AI生成内容符合广告法规范。

第四章  项目组织

4.1  组织结构

本项目团队由5名成员组成，采用轮值组长制的扁平化组织结构。

┌─────────────────┐

│     指导教师      │

└────────┬────────┘

│ 指导/评审

┌────────┴────────┐

│    轮值组长       │

└────────┬────────┘

│ 协调/管理

┌────────────────┼────────────────┐

│                │                │

┌───────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐

│   前端开发组   │ │  后端开发组  │ │  文档编写组  │

├──────────────┤ ├─────────────┤ ├─────────────┤

│ 周旺 (B)      │ │ 罗艺 (C)     │ │ 每人各主笔   │

│ 江天豪 (D)    │ │ 黄嘉瑞 (A)   │ │ 一份文档     │

│              │ │ 林俊 (E)     │ │              │

└──────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

图1  项目团队组织结构图

4.2  人员分工与职责

| 编号 | 姓名 | 主职责 | 开发任务 | 文档任务 | 兼任职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 黄嘉瑞 | 技术负责人 | AI集成（大模型调用、Prompt工程、生成流程）、系统测试与部署、AI效果调优 | 详细设计文档 | 第1任组长(第11周) |
| B | 周旺 | 前端开发 | 商品管理前端页面（列表、搜索筛选、图片上传管理） | 需求分析文档 | 第2任组长(第12-13周) |
| C | 罗艺 | 后端开发 | 后端核心业务（商品CRUD、用户管理、分类管理）、数据库建表 | 数据库设计文档 | 第3任组长(第14-15周) |
| D | 江天豪 | 前端开发 | AI生成前端交互（展示、编辑、导出）、文案库前端页面 | 项目管理文档 | 第4任组长(第16-17周) |
| E | 林俊 | 后端开发 | 系统总体架构设计、技术选型评估、接口规范制定 | 系统总体设计文档 | 第5任组长(第18周,PPT答辩) |

各模块开发技术分工如下：

| 模块 | 前端 | 后端 | 技术栈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户认证与权限 | 周旺 | 黄嘉瑞 | Spring Security + JWT + BCrypt |
| 商品信息管理 | 周旺 | 罗艺 | MyBatis-Plus + MySQL |
| 商品图片管理 | 周旺 | 罗艺 | Element Plus Upload + vuedraggable |
| 商品列表与搜索 | 周旺 | 罗艺 | Axios + MyBatis-Plus分页 |
| 多模态商品描述生成 | 江天豪 | 黄嘉瑞 | DashScope Qwen3-VL-Plus |
| 多平台营销文案生成 | 江天豪 | 黄嘉瑞 | DashScope + 风格Prompt工程 |
| AI商品详情图生成 | 江天豪 | 黄嘉瑞 | DashScope Wan 2.7 |
| 一键组合流水线 | 江天豪 | 黄嘉瑞 | Pipeline编排 |
| 文案编辑与导出 | 江天豪 | 罗艺 | Apache POI + openhtmltopdf |
| 文案库 | 江天豪 | 罗艺 | 卡片展示 + CRUD |
| 管理后台 | 周旺 | 罗艺 | Element Plus Table |
| Docker部署 | — | 黄嘉瑞/林俊 | Docker Compose + Nginx |

4.3  组长轮值制度

| 阶段 | 时间 | 轮值组长 | 阶段重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 第11周（启动与需求分析） | 黄嘉瑞 | 选题确认、需求调研、技术选型、环境搭建 |
| 第2阶段 | 第12-13周（设计与基础开发） | 周旺 | 总体设计、数据库设计、基础CRUD开发 |
| 第3阶段 | 第14-15周（核心功能开发） | 罗艺 | AI功能集成、前后端联调、核心功能实现 |
| 第4阶段 | 第16-17周（测试与部署完善） | 江天豪 | 系统测试、Bug修复、文档完善、部署上线 |
| 第5阶段 | 第18周（答辩与交付） | 林俊 | 文档终稿统稿、PPT制作、答辩演示 |

轮值交接制度：每阶段结束时，现任组长整理工作总结，新任组长完成交接，确认下阶段任务清单和优先级。日常技术决策由模块负责人自主决定，涉及架构等重大决策需全体成员讨论达成共识后执行。

第五章  项目进度安排

5.1  工作分解结构（WBS）

1.0  基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系统

│

├── 1.1  项目启动阶段（第11周）

│   ├── 选题讨论与确认  ├── 需求调研与分析  ├── 技术选型  ├── 环境搭建  └── 分工确认

│

├── 1.2  需求与设计阶段（第12-13周）

│   ├── 需求文档(周旺)  ├── 总体设计(林俊)  ├── 数据库设计(罗艺)

│   ├── UI原型设计  ├── API接口设计  └── 管理文档初始化(江天豪)

│

├── 1.3  基础功能开发阶段（第14-15周）

│   ├── 建表与初始化  ├── 后端框架搭建(Spring Security+JWT+MyBatis-Plus)

│   ├── 用户注册/登录  ├── 商品CRUD  ├── 分类管理  ├── 图片上传排序

│   ├── 搜索与分页  ├── 前端路由布局  └── 前端商品管理页面

│

├── 1.4  核心AI功能开发阶段（第16-17周）

│   ├── AI接口封装(DashScope+DeepSeek)  ├── 多模态描述生成(Prompt+JSON解析)

│   ├── 多平台文案生成(风格Prompts+变体)  ├── AI详情图(Wan 2.7)

│   ├── 一键流水线  ├── AI前端交互(展示/编辑/回填/换一换)

│   ├── 文案编辑与自动保存  ├── 导出功能(TXT/MD/PDF/Excel/ZIP)

│   ├── 文案库(收藏/检索/复用)  └── 配额管理与权限控制

│

├── 1.5  系统测试与管理功能阶段（第17-18周）

│   ├── 管理仪表盘  ├── 用户管理(审核/禁用/启用)  ├── 系统公告

│   ├── 功能/接口/异常测试  ├── AI效果调优  ├── Bug修复

│   ├── Docker部署验证  └── 浏览器兼容性验证

│

└── 1.6  文档完善与答辩阶段（第18周）

├── 五份文档终稿修订与交叉审核  ├── PPT制作(含项目背景/设计/实现效果/团队贡献)

├── 演示准备与排练  ├── 正式答辩与系统演示  └── 文档与源码归档提交

图2  项目工作分解结构（WBS）

5.2  里程碑计划

| 里程碑 | 计划时间 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-项目启动 | 第11周末 | 选题确认、分工确认、环境就绪 | 指导教师确认选题；成员可本地启动项目 |
| M1-设计完成 | 第13周末 | 四份文档初稿 | 通过组内交叉评审；API接口设计完成 |
| M2-基础功能完成 | 第15周末 | 用户认证、商品CRUD、图片管理、搜索分页、前端基础页面 | 核心接口正常调用；前端页面正常交互 |
| M3-核心功能完成 | 第17周末 | AI描述/文案/详情图生成、流水线、文案编辑/导出/文库 | 三项AI功能正常输出；导出格式正确 |
| M4-测试部署完成 | 第18周初 | 测试报告、Bug修复、Docker部署 | 核心功能测试通过；Docker成功运行 |
| M5-项目交付 | 第18周末 | 五份终稿文档、答辩PPT、系统演示、源码归档 | 通过课程答辩；文档评分通过 |

5.3  项目进度计划表

图3  项目进度甘特图（第11周—第18周）

实际执行情况（截至2026年6月21日）

截至2026年6月21日（约第17周），核心功能已全部完成，进度超前约1周，为文档修订和答辩准备预留了充足时间。

| 任务 | 计划时间 | 实际完成 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与选题确认 | 第11周 | 第11周 | 已完成 |
| 需求分析文档 | 第12-13周 | 第13周 | 已完成 |
| 系统总体设计 | 第12-13周 | 第13周 | 已完成 |
| 数据库设计 | 第12-13周 | 第13周 | 已完成 |
| 后端框架搭建 | 第14周 | 第14周 | 已完成 |
| 用户认证模块 | 第14周 | 第14周 | 已完成 |
| 商品CRUD+图片 | 第14-15周 | 第15周 | 已完成 |
| 前端基础页面 | 第14-15周 | 第15周 | 已完成 |
| AI接口封装 | 第15-16周 | 第16周 | 已完成 |
| AI描述生成 | 第16-17周 | 第17周 | 已完成 |
| AI文案生成 | 第16-17周 | 第17周 | 已完成 |
| AI详情图生成 | 第17周 | 第17周 | 已完成 |
| 一键流水线 | 第17周 | 第17周 | 已完成 |
| 文案编辑/导出/文库 | 第17周 | 第17周 | 已完成 |
| 配额与权限管理 | 第17周 | 第17周 | 已完成 |
| 管理后台功能 | 第17-18周 | 第17周 | 已完成 |
| 系统测试与Bug修复 | 第17-18周 | 进行中 | 进行中 |
| Docker部署 | 第17-18周 | 第17周 | 已完成 |
| 文档终稿修订 | 第18周 | 待完成 | 待开始 |
| PPT制作与答辩准备 | 第18周 | 待完成 | 待开始 |
| 系统演示与答辩 | 第18周 | 待完成 | 待开始 |

整体进度评估：核心功能全部实现，当前处于测试与文档完善阶段。整体进度超前，为后续文档修订和答辩准备预留了充足时间。

第六章  项目成本估算

6.1  人力投入估算

本项目为课程实训项目，全部工作由5名学生在课余时间完成，无实际人力成本支出。以下以"等效人·周"估算工作量：

| 姓名 | 主要工作内容 | 投入周期 | 等效人·周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄嘉瑞 | AI集成开发、系统测试部署、详细设计文档 | 第11-18周 | ~6 |
| 周旺 | 商品管理前端、管理后台前端、需求分析文档 | 第11-17周 | ~5 |
| 罗艺 | 后端核心业务、数据库设计、数据库设计文档 | 第11-17周 | ~5 |
| 江天豪 | AI前端交互、文案编辑导出、文案库、管理文档 | 第11-18周 | ~5 |
| 林俊 | 系统总体架构设计、总体设计文档、PPT与答辩 | 第12-18周 | ~5 |
| 合计 | — | — | ~26 |

6.2  软件与工具成本

本项目全部使用免费/开源工具或学校提供资源，无软件许可费用。

| 资源 | 工具 | 许可 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java IDE | IntelliJ IDEA Community | 免费开源 | 0 |
| 前端IDE | VS Code | 免费开源 | 0 |
| 数据库 | MySQL 8.0 Community | 免费开源 | 0 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 免费 | 0 |
| API文档 | Knife4j(Swagger) | 免费开源 | 0 |
| 容器化 | Docker Community | 免费 | 0 |
| 项目管理 | GitHub Issues | 免费 | 0 |
| 办公软件 | WPS/Office(学校) | 教育授权 | 0 |
| 合计 | — | — | 0元 |

6.3  AI服务调用成本

AI API调用是项目唯一的实际现金支出。开发测试阶段严格控制调用频次，优先使用新用户免费额度。

| 服务 | 模型 | 用途 | 调用量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DashScope | Qwen3-VL-Plus | 多模态描述生成+营销文案生成 | ~500次 | ~40元 |
| DashScope | Wan 2.7 | AI商品详情图生成 | ~50次 | ~10元 |
| DeepSeek | DeepSeek-Chat | JSON解析修复备用 | ~30次 | ~3元 |
| 合计 | — | — | — | 约53元 |

说明：DashScope对新用户提供免费额度；DeepSeek注册即赠送额度。费用由成员均摊或使用免费额度覆盖。

6.4  成本汇总

| 成本类别 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 0元 | 学生学习投入，非雇佣关系 |
| 软件工具成本 | 0元 | 全部使用免费/开源工具 |
| AI API调用成本 | 约53元 | 项目唯一现金支出，约每人分摊10元 |
| 云服务器 | 0元 | 本地Docker部署即可演示 |
| 项目总现金支出 | 约53元 | — |

第七章  项目风险管理

7.1  风险识别与评估

| 编号 | 类别 | 风险描述 | 风险评估及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 技术 | AI API服务不稳定或接口变更 | 风险等级：低 原因：可通过接口缓存机制、服务降级方案以及多供应商备份来有效应对，实际影响可控。 |
| R2 | 技术 | 大模型生成内容质量不稳定(JSON解析失败/内容不匹配) | 风险等级：低 原因：可通过Prompt工程优化、多轮结果校验、增加输出格式约束等手段大幅提升稳定性，且有成熟的重试和兜底机制。 |
| R3 | 技术 | 多模态大模型无法正确理解特定品类商品图片 | 风险等级：低 原因：可通过标注少量样本进行微调、结合商品属性规则兜底，且特定品类占比有限，整体影响较小。 |
| R4 | 进度 | 团队成员因其他课程/事务导致可用时间不足 | 风险等级：低 原因：可通过合理排期规划、任务优先级拆分、关键路径并行开发等方式有效应对，团队整体进度可控。 |
| R5 | 进度 | AI集成调试耗时超预期(Prompt调优/配额管理) | 风险等级：低 原因：可通过提前技术预研、模块化开发、预留缓冲时间等措施降低风险，且AI集成调试有成熟经验可参考。 |
| R6 | 资源 | AI API调用额度耗尽或账户余额不足 | 风险等级：低 原因：可通过预算控制、调用量监控预警、多账号备份等方式轻松解决，属于可预见且易应对的资源类问题。 |
| R7 | 资源 | 服务器宕机或网络故障导致无法访问AI API | 风险等级：低 原因：发生概率较低，且可通过多区域部署、网络重试机制、本地缓存等方案保障服务可用性。 |
| R8 | 技术 | 前后端接口对接不匹配，联调时间超预期 | 风险等级：低 原因：可通过制定详细接口文档规范、提前进行接口Mock测试、分阶段联调等方式大幅降低对接风险。 |
| R9 | 管理 | 成员间沟通不畅，任务衔接出现问题 | 风险等级：低 原因：团队规模较小，沟通成本低，通过每日站会、任务看板等方式可有效保障信息同步和任务衔接。 |
| R10 | 技术 | Docker部署过程中出现环境兼容性问题 | 风险等级：低 原因：可通过标准化基础镜像、提前进行部署测试、CI/CD自动化验证等手段有效规避环境兼容问题。 |
| R11 | 安全 | AI密钥泄露或接口被恶意调用 | 风险等级：中 原因：虽可通过密钥轮换、访问频率限制、IP白名单等措施防护，但安全风险需保持警惕，建议定期审计。 |
| R12 | 合规 | AI生成内容包含违规信息(广告法禁用词等) | 风险等级：中 原因：可通过内容审核接口、关键词过滤、人工抽检等多层机制管控，但合规要求严格，需持续关注。 |

7.2  风险应对策略

高风险项（R1/R2/R4/R5）应对方案：

| 风险 | 规避措施 | 缓解措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1:API不稳定 | 选择阿里云DashScope(国内SLA)；API Key存服务端 | DeepSeek备用模型自动切换；提示词版本化管理 | 离线Mock数据供前端演示；联系API支持 |
| R2:生成质量 | 精心设计Prompt模板，注入结构化输出约束 | JSON解析失败后DeepSeek修复；加合规警告字段 | 允许手动编辑；提供"换一换"重新生成 |
| R4:成员时间 | 合理分配任务，核心功能尽早启动 | 模块松耦合降低依赖；代码及时提交Git | 识别进度偏差后重新分配；降低可选功能优先级 |
| R5:AI调试 | 充分调研API文档和示例；先做MVP验证 | AI模块独立封装(AiChatClient)便于单独测试 | 优先保证描述生成可用，文案和详情图为增强 |

中低风险项应对简述：

1. R3（小众品类识别差）：允许用户补充关键词辅助，提示用户更换图片或补充信息；

2. R6（API额度耗尽）：控制Token数，申请额外配额或切换备用API；

3. R8（接口不匹配）：基于Swagger文档并行开发，加强前后端日常沟通；

4. R10（Docker兼容性）：早期完成Docker验证，准备手动部署备选方案；

5. R11（密钥泄露）：密钥仅存服务端.env，.gitignore已配置，前端不暴露密钥；

6. R12（内容合规）：AI输出含complianceWarnings字段，前端展示警告标签，人工审核后使用；

7. R7/R9（网络/沟通）：本地环境可独立运行基础功能，微信群+GitHub Issues跟踪任务。

第八章  项目质量管理

8.1  质量标准与保证活动

| 质量维度 | 标准 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 核心功能(M1-M8)100%实现 | 功能测试Checklist逐项验收 |
| 代码规范性 | 前端无TypeScript编译错误；后端遵循Java规范 | vue-tsc检查+IDEA代码检查 |
| 接口规范性 | RESTful API设计规范，请求/响应格式统一 | Swagger文档审查 |
| 安全性 | BCrypt加密；JWT认证全覆盖；文件上传校验 | 安全测试用例验证 |
| 性能 | 首屏≤2s；AI生成≤15s；并发≥50用户 | Chrome DevTools+JMeter |
| 文档质量 | 格式规范、内容完整、图表清晰、与代码一致 | 交叉评审+教师审核 |

| 活动 | 频率 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日代码提交 | 每日 | 全员 | 至少一次Git提交，确保代码备份共享 |
| 代码Review | 关键节点 | 轮值组长 | 核心模块代码交叉审查 |
| 功能自测+交叉测试 | 模块完成/阶段结束 | 开发者/非开发者 | 自测+黑盒交叉测试 |
| 接口联调 | 前后端对接时 | 前后端负责人 | 确保接口对接正常 |
| 文档评审 | 初稿完成后 | 全员+教师 | 组内交叉评审后提交教师审核 |
| 阶段性演示 | 里程碑节点 | 轮值组长 | 展示阶段成果，确认进度和质量 |

8.2  验收标准

及格线（必须全部完成）：

| 序号 | 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品增删改查 | 正确新增/查看/修改/删除商品，图片上传正常 |
| 2 | 列表搜索与分页 | 关键词搜索、分类筛选、分页正常 |
| 3 | AI描述生成 | 基于图片+关键词生成标题/卖点/详情，与图像内容相关度良好 |
| 4 | AI营销文案 | 三种不同风格生成文案，风格差异明显，可编辑保存 |
| 5 | 文案导出 | 至少支持TXT/Markdown/PDF中的一种格式 |
| 6 | 用户登录权限 | 账号密码登录正常，角色权限区分正常，JWT认证正常 |

加分项（已全部实现）：一键组合流水线、文案库独立管理、AI商品详情图生成、管理后台（仪表盘/用户/公告）、Docker容器化部署、AI出图指南、多格式批量导出（Excel/ZIP）、头像上传与个人中心。

第九章  项目沟通管理

| 渠道 | 用途 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 微信群 | 日常沟通、问题讨论、即时通知 | 每日 |
| GitHub Issues | 任务分配、Bug跟踪、功能讨论 | 按需 |
| Git Commit | 代码变更说明 | 每次提交 |
| 线下/线上会议 | 需求讨论、设计评审、进度同步 | 每周1-2次 |
| 邮件/教学平台 | 与指导教师沟通、提交正式文档 | 按需 |

| 会议类型 | 频率 | 时长 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度同步会 | 每周1次 | 约30分钟 | 每人口头汇报进度、同步问题、明确下周任务 |
| 阶段评审会 | 每阶段结束 | 约1小时 | 评审阶段成果，交接工作，制定下阶段计划 |
| 技术讨论会 | 按需 | 不定 | 讨论技术选型、架构设计、疑难问题 |
| 文档评审会 | 初稿完成 | 约1小时 | 交叉评审文档内容、提出修改意见 |

信息分发原则：所有技术文档存放项目仓库全员可访问；重要决策和会议纪要群内同步；教师沟通结果由轮值组长及时同步全组；任务分配和进度通过GitHub Issues追踪。

第十章  配置管理

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本控制系统 | Git |
| 代码托管平台 | GitHub（https://github.com/E-ljun/web_project） |
| 分支策略 | 主分支main + 功能分支feature/* + 修复分支fix/* |
| 提交规范 | 清晰描述变更内容，格式：[模块] 简要描述 |
| 合并策略 | 功能开发完成后合并到main，合并前确保可正常构建运行 |

| 配置项 | 说明 | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 后端源码 | Java Spring Boot项目 | mall-platform/backend/src/ |
| 前端源码 | Vue 3 TypeScript项目 | mall-platform/frontend/src/ |
| 数据库脚本 | 建库建表SQL | backend/src/main/resources/db/schema.sql |
| 配置文件 | 应用配置与环境变量 | application*.yml及.env |
| Docker配置 | Dockerfile + Compose | mall-platform/deploy/及docker-compose.yml |
| 项目文档 | 五份正式文档 | 项目根目录 |
| API密钥 | DashScope/DeepSeek Key | .env文件（不提交Git） |

配置管理原则：敏感信息（API密钥、数据库密码）通过.env文件配置且已加入.gitignore，不提交代码仓库；代码每日提交GitHub确保不丢失；文档随代码版本管理；通过Docker Compose确保任何成员可标准构建运行。

第十一章  项目度量

| 度量项 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端Java文件 | 50 | 7Controller+6Service+9Entity+9Mapper+5Config+6AI+3Enum+2Security+2Common+1App |
| 前端Vue/TS | 17 | 12 Vue SFC(含10个View页面)+5 TS模块 |
| HTTP API端点 | 48 | 认证7+商品13+AI4+营销6+文库6+管理10+分类1+文件1 |
| 数据库表 | 9 | sys_user/product/product_image/product_category/marketing_copy/copy_library/ai_generation_log/user_quota_log/system_announcement |
| 代码总行数 | 约7,000 | 后端Java 3585+前端Vue/TS 3147+SQL/YML/Docker约300行 |

| 度量项 | 目标 | 实际（截至第17周） |
| --- | --- | --- |
| 功能实现率 | ≥95% | 100%（核心功能全部完成） |
| TypeScript编译错误 | 0 | 0 |
| API文档覆盖率 | 100% | 100%（Knife4j自动生成） |
| 浏览器兼容性 | Chrome64+/Edge79+/FF68+ | 已验证通过 |
| Docker部署成功率 | 100% | 已验证通过 |

| 评估维度 | 自评 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求完成度 | 优秀 | 必做模块(M1-M8)全部完成，多个加分模块已实现 |
| 技术难度 | 良好 | 多模态大模型视觉理解、Prompt工程、Wan 2.7文生图、Pipeline编排 |
| 工程质量 | 良好 | 前后端分离、Docker部署、Swagger文档、安全认证体系完整 |
| 用户体验 | 良好 | 界面简洁、操作路径短、异常提示清晰、多格式导出 |
| 文档完整性 | 良好 | 五份文档覆盖全流程，内容与代码实现一致 |

附录

附录A  开发环境配置清单

| 软件/工具 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| JDK | 17 | Java开发运行环境 |
| Maven | 3.9+ | 后端项目构建 |
| Node.js | 18+ | 前端开发环境 |
| MySQL | 8.0 | 数据库 |
| IntelliJ IDEA | 2024+ | Java IDE |
| VS Code | — | 前端IDE |
| Git | 2.40+ | 版本控制 |
| Docker | 24+ | 容器化部署 |

附录B  AI模型配置说明

| 模型 | 提供商 | 用途 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-VL-Plus | DashScope(阿里云) | 多模态视觉理解(描述生成)+文本生成(营销文案) | — |
| Wan 2.7 | DashScope(阿里云) | 文生图(商品详情图生成) | — |
| DeepSeek-Chat | DeepSeek | JSON修复备用 | — |

附录C  术语与缩写

| 术语/缩写 | 全称/解释 |
| --- | --- |
| JWT | JSON Web Token，无状态用户认证 |
| BCrypt | 密码哈希加密算法 |
| MyBatis-Plus | MyBatis增强工具，简化数据库操作 |
| SPA | Single Page Application，单页应用 |
| RESTful | Representational State Transfer |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing，跨域资源共享 |
| CRUD | Create/Read/Update/Delete |
| WBS | Work Breakdown Structure，工作分解结构 |
| MVP | Minimum Viable Product |
| Pipeline | 流水线，本项目中指一键组合生成的顺序编排 |

文档维护说明：本文档由江天豪（D）主笔编写，将随项目进展持续更新。各阶段完成后由轮值组长审核并补充实际执行情况。所有团队成员均可提出修改建议，修改需经团队讨论确认后生效。